СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ДОБРИЧ

Добрич 9300				                           тел./ факс 058 60 44 33

ул. „Ангел Кънчев“ № 2					e-mail:info800017@edu.mon.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЕЛИН ВЪЛЕВ

ДИРЕКТОР

НА СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“

ГРАД ДОБРИЧ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА ПЕРИОДА

СЕПТЕМВРИ 2024 – СЕПТЕМВРИ 2029

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

- Нормативна основа

- Администриране

- Анализ и оценка на актуалното състояние на училището и на вътрешните фактори и външните фактори

- Мото, мисия и визия за развитието на училището

- Водещи принципи/ценности за развитие на училището

- Стратегически цели и специфични за институцията цели

- Приоритетни области

- Качество на образованието и мерки за неговото повишаване;

- Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците;

- Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности;

- Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;

- Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание;

- Приобщаване на деца и ученици;

- Противодействие на тормоза и насилието;

- Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование;

- Стратегии и принципи на управление

- Задачи за постигане на целите

УВОД

Стратегията за развитие на СУ „Петко Рачов Славейков“ за периода 2024–2029 г. е ключов документ, определящ дългосрочните приоритети, цели, мерки и очаквани резултати за развитието на училищната общност. Тя отразява мисията, визията и ценностите на образователната институция, съобразени с динамиката на съвременното образование, обществото и пазара на труда, като утвърждава училището като среда за качествено обучение и личностно развитие.

Настоящата програма е резултат от систематизирания опит на педагогическия колектив и административното ръководство и от задълбочения анализ на постигнатите образователни резултати през предходния четиригодишен период. Тя е разработена в съответствие със социално-икономическите реалности, съвременната педагогическа теория и практика и стратегическите насоки за развитие на образованието.

Традициите на СУ „П. Р. Славейков“ са добра основа, която може успешно да бъде надградена в посоките: равен достъп до качествено образование, приобщаване на всеки ученик към образователния процес, целенасочена работа в областта на квалификацията на учителите и разпространението на ефективни педагогически практики, с цел подобряване на конкретните образователни резултати и осигуряване на благоприятна среда за обучение, възпитание и социализация на учениците.

С утвърждаването на настоящата стратегия за развитие училищната общност поема ангажимент за реализиране на последователна и отговорна образователна политика, поставяща в центъра обучението, възпитанието и цялостното личностно развитие на децата и учениците. Колективът се задължава да работи за постигане на заложените цели и резултати при условия на прозрачност, ефективно управление и отчетност. В рамките на стратегическия период ще се осъществява целенасочено усъвършенстване и оптимизиране на използваните технологии, методи, средства и организация на дейностите в съответствие с националните приоритети за развитие на образованието и принципите на общото Европейско образователно пространство.

Стратегията е израз на осъзнатата потребност от трансформация на ролята и функциите на училището – от институция, предоставяща знания, към активен организатор на образователна среда, която създава условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и умения за самостоятелно учене. Тя утвърждава дългосрочен ангажимент към качествено образование, социална ангажираност и устойчиво развитие и създава рамка за сътрудничество на всички заинтересовани страни, гарантирйки постигането на поставените цели чрез последователност, оценка и адаптиране спрямо реалностите на съвременното общество.

Стратегия за развитие на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ е разработена на основание чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. В съответствие с разпоредбите на чл. 263, ал. 4 от ЗПУО стратегията е насочена към изпълнение на стратегически и специфичните цели в следните приоритетни области:

1.	качество на образованието и мерки за неговото повишаване;

2.	патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на учениците;

3.	осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности;

4.	гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;

5.	Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

6.	предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание;

7.	приобщаване на деца и ученици;

8.	противодействие на тормоза и насилието;

9.	превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

Реализацията на стратегическите цели изисква разработване на дългосрочен план с ясни насоки и задачи, основаващи се на приоритетите в дейността на училищната институция, както и ресурсите, с които училището ще постигне тяхното изпълнение. Прилагането им е насочено към удовлетворяване на очакванията на всички участници в образователния процес, както следва:

- Учениците – осигуряване на благоприятна и подкрепяща образователна среда за обучение, възпитание и развитие на всяко дете, отчитаща индивидуалните му способности, интереси и образователни потребности, и създаваща условия за преживяване на личен успех и пълноценно участие в учебния процес;

- Родителите – гарантиране на модерна организация на образователната дейност, повишаване качеството на обучението и постигане на устойчиви образователни резултати, отговарящи на обществените очаквания;

- Обществото и пазара на труда – формиране у учениците на социално отговорно поведение, ценностни нагласи и ключови личностни и професионални компетентности, съобразени с динамичните потребности на съвременното общество и икономиката;

- Педагогическите специалисти – подкрепа на усилията им за изграждане у учениците на мотивация за учене през целия живот, самоусъвършенстване и успешна личностна и професионална реализация.

Стратегията за развитие на училището се актуализира ежегодно и при необходимост. Предвидените дейности са заложени в план за работа, с конкретни срокове и отговорности.

В съответствие с принципа за приемственост, стратегията е продължение на предходните стратегии за развитие на училището и отразява основната цел и приоритетите на образователната политика на училището:

- Осигуряване на високо качество на образование и възпитание;

- Непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици и насърчаване развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание;

- Създаване на условия, гарантиращи конкурентоспособност и добра бъдеща социална реализация както в професионален, така и в личен план.

Съгласно чл. 263, ал. 6 от ЗПУО задачите за постигане на целите са планирани по години. Резултатите от изпълнението на задачите се отчитат в края на всяка учебна година.

- НОРМАТИВНА ОСНОВА

Нормативни основания за разработване на стратегия за развитие на институцията:

- Правна рамка на ЕС

  - Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 12.02.2021 г. за европейско сътрудничество при оценяване качеството на училищното образование;

  - Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 18.06.2009 г. за приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение;

  - Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот;

  - Програма ,,Образование“ 2021 – 2027 г. с европейско финансиране.

- Национална правна рамка

  - ​При разработването на стратегия за развитието си институцията се съобразява с националните стратегически документи:

    - Национална програма за развитие „България 2030“;

    - Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030);

    - Стратегия за възпитателната работа в образователните институции (2019 – 2030);

    - Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030);

    - Национална стратегия за детето (2018 – 2030);

    - Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030);

    - Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2023 – 2026 г., приета с Решение № 51 от 23.01.2023 г. на Министерския съвет от 26.01.2023 г.;

    - Национална програма за закрила на детето (2019 г.);

    - Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България;

    - Национална квалификационна рамка на Република България;

    - Национални програми за развитие на образованието;

    - Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО);

    - Държавни образователни стандарти;

    - Областната стратегия за развитие на област Добрич;

    - Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

    - Общинска стратегия за развитие на образованието;

    - Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците и др.

  - Стратегията за развитие на училището се разработва в съответствие с изискванията на:

- Закон за предучилищното и училищното образование;

- Закон за професионалното образование и обучение;

- Закон за закрила на детето;

- Закон за защита на личните данни;

- Закон за защита от дискриминация;

- Закон за семейните помощи за деца;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Държавните образователни стандарти;

- Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование;

- Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и др.

- АДМИНИСТРИРАНЕ

Реализирането на стратегическите и оперативните цели за предвидения петгодишен период се осъществява чрез приемането от Педагогическия съвет на План за изпълнение на дейностите. Планът съдържа конкретен времеви график, разпределение на отговорностите, финансово обезпечаване, очаквани резултати и индикатори за тяхното постигане.

Постигането на заложените резултати е в значителна степен зависимо от външни фактори, поради което те се разглеждат като целево състояние, изискващо ангажираност и поемане на ясни отговорности от всички участници в образователния процес.

Планът е изготвен въз основа на задълбочен анализ на силните и слабите страни на училището и идентифицираните потребности, свързани с качеството на образованието. Предвижда се неговото актуализиране при необходимост или периодично – на всеки две години.

Проследяването и оценката на изпълнението на планираните дейности са основен ангажимент на училищното ръководство, с активно участие на Обществения съвет като форма на граждански контрол.

СУ „П. Р. Славейков“ функционира на делегиран бюджет и притежава утвърден опит в планирането и управлението на финансовите ресурси. В училището е изградена система за финансово управление и контрол, която гарантира законосъобразност, прозрачност и ефективност при разходването на публични средства.

Част от заложените мерки и дейности не изискват допълнително финансиране и се реализират чрез активното участие на човешкия ресурс и прилагането на социални и управленски политики.

Финансовото обезпечаване на стратегията за развитие на училището се осигурява чрез делегирания бюджет, собствени приходи, средства от национални програми, както и от проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни източници.

- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ И ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ

През периода, обхванат от настоящия анализ, СУ „Петко Рачов Славейков“ се развива последователно и се утвърждава като модерна образователна институция със стабилно място и ясно изразена роля в националната и регионалната образователна система, със собствени приоритети, политики и постижения.

- Училището провежда ефективна политика по отношение подготовката на учениците, която създава предпоставки за тяхната успешна образователна и професионална реализация след завършване на съответната степен на образование.

- Развитието на институцията се характеризира с устойчивост и разпознаваемост в рамките на областната образователна структура.

- Изградена е ефективна система за организация, координация и отчетност на всички видове дейности, осигуряваща приемственост, единство и последователност в учебно-възпитателния процес.

- Училищният живот е целенасочено планиран и добре структуриран, което създава благоприятни условия за реализиране на поставените стратегически цели и постигане на високи резултати в образователната, възпитателната и социализиращата дейност.

- Материално-техническата база се обновява и модернизира регулярно в съответствие с нарастващите изисквания и потребности на образователния процес.

- Запазва се стабилна пълняемост на паралелките, съобразена с конкретните социално-демографски характеристики на региона.

- Учениците на училището демонстрират много добри и отлични резултати на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания.

- Поддържа се ефективно партньорство с родителите, особено при учениците от начален етап и прогимназиален етап, като се насърчава активното им участие в училищния живот и инициативи.

- По всички общообразователни учебни предмети се организират и провеждат училищни кръгове на олимпиади, като учениците от прогимназиален етап традиционно постигат високи резултати на областно ниво и достойни класирания на национални състезания.

- Учениците на СУ „П. Р. Славейков“ успешно представят училището, града и областта в прояви от различен характер, като постигат значими резултати.

- Педагогическият колектив системно повишава своята професионална квалификация и развива капацитет за работа по национални и международни проекти, което създава предпоставки за бъдещо институционално развитие.

- Съхранява се и се надгражда традицията за отбелязване на училищни и национални празници като важен елемент от възпитателната работа.

- Провеждат се целенасочени дейности за усъвършенстване на взаимодействието и партньорството между учители и ученици, както и между училището и семейството.

- УЧЕНИЦИ

- СУ „П.Р.Славейков“ предлага обучение от I до XII клас, като до учебната 2022-2023 г. има прием и в подготвителна група (ПГ).

- След VII клас учениците имат възможност за обучение в профил „Чужди езици“ до 2024-2025 учебна година и профил „Икономическо развитие“ с интензивно изучаване на английски език от учебната 2025-2026 г. Приемът се осъществява с оценки от положени изпити по БЕЛ и математика.

През 2020 – 2025 година в училището са се обучавали ученици, както следва:

| Брой ученици по етапи | Учебна 2020-2021 година | Учебна 2021-2022 година | Учебна 2022-2023 година | Учебна 2023-2024 година | Учебна 2024-2025 година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГ | 16 | 14 | - | - | - |
| 1-4 клас | 428 | 390 | 377 | 361 | 356 |
| 5-7 клас | 330 | 326 | 315 | 294 | 285 |
| 8-12 клас | 124 | 130 | 120 | 126 | 123 |
| Общо | 898 | 860 | 812 | 781 | 664 |

Броят на паралелките през 2024-2025 учебна година е структуриран както следва:

| НЕ | ПГЕ | ГЕ |
| --- | --- | --- |
| 16 | 13 | 5 |

  - СИЛНИ СТРАНИ

- Осъществяване на 100 % на план-приема на училището;

- Добро равнище на получените знания и изградените умения, съобразно държавните образователни изисквания;

- Актуално профилирано обучение, ориентирано към продължаване на образованието в бакалавърски и магистърски програми в български и чуждестранни висши учебни заведения;

- Устойчив прием на ученици в 8 клас през последните години.

- Силно изразено предпочитание към институцията като училище за подготовка на ученици в начален етап.

  - СЛАБИ СТРАНИ

- Дисбаланс в пълняемостта на паралелките в прогимназиален етап на обучение;

- Преместване на ученици в конкурентни учебни заведения;

- Невъзможност за реализиране на още една паралелка след завършен 7 клас.

- КАДРОВИ РЕСУРСИ

|  | Учебна 2020-2021 г. | Учебна 2021-2022 г. | Учебна 2022-2023 г. | Учебна 2023-2024 г. | Учебна 2024-2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зам.директори | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Педагогически състав | 73 | 76 | 74 | 74 | 74 |
| Логопед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Педагогически съветник | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |

- 100 % от педагозите в училище притежават необходимата квалификация за упражняване на професията. Преобладаващата част от тях имат и дългогодишен учителски стаж и опит;

- 3-ма главни учители;

- Административният и обслужващо-помощен персонал е от 15 души, с което са обхванати напълно дейностите по охрана, поддръжка и административно обслужване.

2.1 СИЛНИ СТРАНИ

- 100 % от педагогическия състав на училището са с образователна степен бакалавър. 80 % - притежават магистърска степен в съответното направление на професионална дейност;

- 75 % от учителите притежават ПКС;

- Активно участие на всички учители в различни форми на вътрешно и извънинституционална квалификация;

- Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в текущата УВР;

- Все по-голяма част от учителите използват ИКТ в обучението. Отлично справяне с ОРЕС (Обучение от разстояние в електронна среда);

- Добра екипна работа, колегиалност и взаимодействие за справяне с различни проблеми;

- Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто развитие на учениците, като се стреми да създава позитивен психоклимат в училище;

- Утвърдена система за мотивиране на персонала чрез оценката на труда на всеки и получаването на тази база на диференцирано заплащане като стълб на допълнително материално стимулиране.

2.2 СЛАБИ СТРАНИ

- Съществува немалък процент учители, които не владеят в достатъчна степен или никак чужди езици;

- Засилване ролята и възможностите на МО като фактор във вътрешноквалификационната дейност;

- Усъвършенстване на уменията за работа с ИКТ и използването на нови интерактивни методи в обучението за  разнообразяване на учебния процес;

- Не се прилага достатъчно индивидуалния и диференциран подход.

- ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

- Осъществява се в съответствие с действащите Учебни планове и учебни програми на МОН. При планирането и организацията му са спазвани изискванията на ДОС и всички нормативни документи на МОН;

- Трайна положителна тенденция е, наред с традиционните методи, да се прилагат и методи с иновационен и интерактивен характер – работа на учениците в екип, с цел изготвяне на доклади и съобщения по даден проблем, презентации на учебно съдържание, разработване и защита на проекти, семинарни занятия и др.;

Постигнати резултати по предмети за периода 2020-2024 година:

| Учебни предмети – ЗП | Учебна 2020-2021 г. | Учебна 2021-2022 г. | Учебна 2022-2023 г. | Учебна 2023-2024 г. | Учебна 2024-2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕЛ | 5.24 | 5.39 | 4.55 | 4.53 | 4.57 |
| Английски език | 5.44 | 5.40 | 4.96 | 5.06 | 5.13 |
| Немски език | 5.05 | 4.66 | 4.75 | 4.90 | 5.25 |
| Руски език | 4.76 | 4.76 | 4.80 | 4.76 | 4.88 |
| Математика | 5.13 | 5.19 | 4.23 | 4.37 | 4.49 |
| Информационни технологии | 5.67 | 5.75 | 5.68 | 5.54 | 5.46 |
| Компютърно моделиране |  |  |  |  | 6,00 |
| КМИТ |  |  |  |  | 5.71 |
| Човекът и обществото |  |  |  |  | 5.71 |
| Човекът и природата |  |  |  |  | 5,55 |
| История и цивилизации | 5.15 | 4.93 | 4.82 | 4.68 | 4.65 |
| География и икономика | 4.92 | 4.89 | 4.69 | 4.59 | 4.77 |
| Биология и ЗО | 5.04 | 5.04 | 4.87 | 4.80 | 5.00 |
| Физика и астрономия | 4.75 | 4.52 | 4.62 | 4.72 | 4.51 |
| Химия и ООС | 5.19 | 4.75 | 5.07 | 5.12 | 4.84 |
| Философия | 4.68 | 4.41 | 3.98 | 3.89 | 3.77 |
| Свят и личност | 5.41 | - | - | - | - |
| Гражданско образование | - | 5.13 | 4.92 | 5.36 | 5.25 |
| Музика | 5.92 | 5.97 | 5.95 | 5.94 | 5.89 |
| Изобразително изкуство | 5.77 | 5.76 | 5.38 | 5.27 | 5.64 |
| Технологии и предприема чество | 5.79 | 5.83 | 5.91 | 5.93 | 5.94 |
| ФКС | 5.95 | 5.98 | 5.95 | 5.99 | 5.95 |
| Среден годишен успех | 5.29 | 5.20 | 5.01 | 5.03 | 5.19 |

- Анализът на средния успех по учебни предмети показва, че по-голямата част от учениците достигат и покриват задължителните минимални образователни изисквания, определени в ДОС и учебните програми, и демонстрират базисни умения за прилагане на усвоените знания в задачи с различна степен на трудност;

- Равнището на средния успех на училищно ниво се характеризира с относителна устойчивост, като в отделни случаи се наблюдават колебания;

- Ученикът е в центъра на образователния процес и е реален партньор;

Постигнати резултати НВО и ДЗИ:

| Учебен предмет | К Л А С | Учебна 2020-2021 г. | Учебна 2021-2022 г. | Учебна 2022-2023 г. | Учебна 2023-2024 г. | Учебна 2024-2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕЛ | 4 | 88,20 т. | 82,13 т. | 88,17 т. | 91,83 т. |  |
|  | 7 | 71,08 т. | 70,48 т. | 74,93 т. | 72,33 т. |  |
|  | 12 | 4,19 | 4,30 | 3,94 | 4,65 | 4.40 |
| АЕ | 7 | 97,5 т. | 100 т. | 79,90 т. | 93,92 т. |  |
|  | 12 | 5,32 | 5,05 | 4,47 | 5,09 | 4.89 |
| Математика | 4 | 75,07 т. | 67,47 т. | 81,01 т. | 87,56 т. |  |
|  | 7 | 47,31 т. | 50,88 т. | 51,55 т. | 57,31 т. |  |
|  | 12 | - | - | - | - | - |
| География | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 4,49 | - | - | - | - |
| Биология | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 4,20 | 3,60 | 3,47 | 3,82 | 3.59 |
| Философски цикъл | 12 | 4,31 | - | - | - | - |
| Немски език | 12 | - | - | - | - | 5.60 |

- 100% от зрелостниците в дневна форма завършват успешно средното си образование. Цифрите показват устойчивост на резултатите на матурата по БЕЛ и трайно добри (съизмерими с резултатите в страната) по втория матуритетен предмет;

- НВО за учениците от 4 клас е традиционно с отлични постижения и неслучайно училището ни е лидер в областта, когато говорим за резултати;

- Традиционно силно е  представянето на седмокласниците ни, като постиженията по БЕЛ са по-високи от тези по математика, което е тенденция за цялата страна.

  - СИЛНИ СТРАНИ

- Висок процент на реализация на завършващите ученици във висши учебни заведения (между 70% и 100%), като добрата чуждоезикова подготовка създава предпоставки и за продължаване на образованието в международна академична среда;

- Много добро равнище на подготовка на учениците от начален и прогимназиален етап за различните формати на националното външно оценяване;

- Училището се утвърждава като предпочитан избор за значителна част от семействата поради доказаното качество на предоставяното образование;

- Създадена е благоприятна училищна среда и положителен психологически климат;

- Налице е ефективна координация и своевременен обмен на информация между педагогическите специалисти, класните ръководители и училищното ръководство;

- Активно участие на ученици и учители в национални и международни конкурси, програми и проектни дейности;

- Поддържа се добро професионално взаимодействие и координация между класните ръководители и преподавателите;

- Провежда се целенасочена и резултатна дейност за превенция и ограничаване на агресивното поведение и тормоза сред учениците;

- Осигурява се ефективна подкрепа за ученици с емоционални и интелектуални затруднения;

- Постигат се отлични резултати в олимпиади, състезания и творчески конкурси;

- Учениците реализират значими успехи в областта на ученическия спорт на местно, регионално и национално ниво;

- Изградени са устойчиви партньорства с образователни, културни и обществени институции.

  - СЛАБИ СТРАНИ

- Наблюдава се разминаване между обема и сложността на учебното съдържание, заложено в учебните програми и учебниците, и реалните възможности, образователни потребности и мотивация на част от учениците за неговото пълноценно усвояване;

- При част от учениците се откриват пропуски в развитието и прилагането на логическо мислене, аналитични умения, съобразителност и аргументирано изразяване;

- В отделни учебни часове се регистрират затруднения, свързани с поддържането на учебната дисциплина при определени ученици;

- При ограничен брой ученици е налице понижена учебна мотивация и недостатъчно отговорно отношение към учебния процес;

- Училището среща затруднения при конкурирането с други образователни институции на местно ниво, особено по отношение на привличането и задържането на ученици след завършен VII клас.

- УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

- Училището е разположено на обща площ от 11 декара, която включва сградата и съоръженията – две многофункционални спортни площадки, затревени площи с дървета и цветя, вътрешен двор;

- Разпределение на учебните стаи, кабинети и други помещения:

-Сутерен – два компютърни кабинета с интерактивни дъски, 30 места, два сървъра с 30 терминални устройства и 30 периферни устройства, две игротеки за учениците от начален етап.

-Първи етаж – 8 учебни стаи, 4 административни стаи, един голям физкултурен салон със съблекални и бани, един малък физкултурен салон, фитнес зала, художествена галерия, медицински кабинет и радиоцентър.

-Втори етаж – 10 учебни стаи, конферентна зала, административен корпус, който включва учителска стая и кабинети на директор, заместник – директори и секретар на училището.

-Трети етаж – 10 учебни стаи, библиотека, интернет читалня с един сървър, 10 терминални устройства и 10 периферни устройства.

-Четвърти етаж – 11 учебни стаи.

- Наличие на специализиран кабинет по чуждоезикова подготовка, два кабинета по Информационни технологии, кабинети по Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, Музика;

- Богато обзаведена и оборудвана игротека;

- Модерно оборудвани стаи, с постоянна връзка с Интернет, безплатен WI-FI;

- Приветлива, разчупена обстановка в коридорите;

- Богата училищна библиотека, разполагаща с над 18 000 тома;

- Устойчиво подобряване на учебно-техническата и материалната база.

  - СИЛНИ СТРАНИ

- Наличие на добра и модерна МТБ за иновативна работа и онагледяване на уроците по различните предмети;

- Добра енергийна ефективност на сградата;

- Компютърните кабинети обхващат всички часове по ИТ и информатика;

- Неограничен достъп до Интернет;

- Наличие на компютър и възможности за работа в мултимедийна среда във всеки кабинет и класна стая;

- Равен достъп на членовете на училищната общност до учебните ресурси.

  - СЛАБИ СТРАНИ

- Завишаване взискателността и дейностите по опазване на училищното имущество;

- Поддържане на постигнатото високо ниво на технологично развитие-изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерната и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

- ФИНАНСИРАНЕ

- Начин на финансиране -делегиран бюджет.

- Училището е второстепенен разпоредител със средства, които МОН отпуска на общината според броя на учениците във всички училища на община Добрич. Първостепенният разпоредител, Община град Добрич, на база брой ученици и формула, която включва брой ученици съответно в дневна, вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение, брой ученици със СОП, допълнителни средства, с които се компенсират разходите с  условно постоянен характер, които не зависят от броя на учениците (администриране на обучението, експлоатация и поддръжка на сградата и МТБ, комунални разходи, такси и др.), разпределя средствата и ги предоставя на училищата.

- Най-голямата част от финансовите ресурси са необходими за обезпечаване на заплатите и възнагражденията на персонала. Останалите средства са за издръжка и се разпределят за храна на учениците, книги за библиотеката, материали, свързани с ежедневната поддръжка, вода, горива и енергия, външни услуги, текущи ремонти, командировки, стипендии и др.

- Средства от Училищното настоятелство;

- Благотворителни базари на учениците;

- Дарения.

  - УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ

- В училището съществува добра практика за търсене като източник за допълнително финансиране на европейските и национални фондове, като за целта се разработват и реализират проекти, чиято крайна цел е да се подобри материалната база в училище, да се повиши професионалната компетентност на учителите и това да води до повишаване качеството на образователния процес.

  - ДАРЕНИЯ И СПОНСОРСТВО

- Училището приема парични и предметни дарения. Даренията постъпват в Училищното настоятелство, което си партнира много добре с ръководството на училището. Паричните средства се използват съгласно волята на дарителите. Всички дарители получават съответните документи за дарения.

- ВЛИЯНИЕ НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНА СРЕДА. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

  - ИКОНОМИЧЕСКИ:

Икономическото състояние на страната, както и специфичните стопански характеристики на областта, представляват съществен елемент от външната среда на училището и оказват пряко въздействие върху неговото функциониране и развитие. Икономическите условия влияят както върху образователните потребности и очаквания на населението, така и върху готовността на семействата да инвестират време, усилия и финансови ресурси в образованието и квалификацията на децата си.

Географското положение на област Добрич и наличието на високопродуктивни черноземни почви обуславят водещата роля на селското стопанство като приоритетен икономически отрасъл. Основен дял заема зърнопроизводството, което, въпреки икономическата си значимост, създава ограничени възможности за заетост. Наред с него се развиват и други подотрасли – зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство и животновъдство, които изискват по-голям човешки ресурс. Съществено място в икономиката на областта заемат също леката промишленост (производство на облекло и обувки) и хранително-вкусовата промишленост, включваща месопреработване и производство на брашно, хляб, млечни продукти, сладкарски изделия, растителни масла, вина и спиртни напитки. Обслужващият сектор е представен от дейности в областта на транспорта, търговията и туризма. Тази икономическа структура на региона оказва многостранно влияние върху училището. От една страна, тя определя потребността от кадри с определени знания, умения и професионални компетентности, съответстващи на водещите икономически отрасли. От друга страна, трудовата ангажираност на родителите в тези сектори влияе върху техните доходи, възможностите им да подкрепят образованието на децата си, както и върху очакванията им към училището и качеството на предлаганото обучение.

Допълнителен негативен фактор за икономическата среда оказа пандемията от COVID-19 през 2020 г., която се отрази неблагоприятно върху заетостта и доходите на значителна част от населението в страната и в град Добрич. Последиците от икономическата нестабилност повлияха пряко върху семействата на учениците и създадоха допълнителни предизвикателства пред училището при осигуряването на равен достъп до качествено образование.

6.2 СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ:

Социалната структура на населението, равнището на заетост, както и културните характеристики – религиозна принадлежност, традиции, език, условия на живот, битови навици и потребителски модели – формират социалната среда, която в различна степен подпомага или затруднява дейността на училището. Негативно въздействие върху училищния климат оказват проявите на агресия, девиантно поведение и престъпност, които влияят пряко върху чувството за сигурност и нагласите на учениците.

По данни от последните години се отчита тенденция към намаляване на регистрираните престъпления против личността и собствеността в област Добрич. Въпреки това обществените нагласи и сравнително ниското доверие в правоохранителните органи създават усещане за липса на ефективен контрол, което оказва неблагоприятно влияние върху ценностната система и поведението на подрастващите, включително и върху формирането на нагласи за безнаказаност.

Населението на град Добрич е етнически разнообразно и включва три основни групи – българска, турска и ромска, като преобладава българската етническа общност. Това определя доминиращата роля на източноправославното вероизповедание, българския език и традиционните културни и битови практики, което създава стабилна и предвидима социално-културна рамка и благоприятства образователната дейност на училището.

Относително ниският дял на населението, живеещо в условия на сериозни материални лишения, вероятно обусловен от аграрния профил на региона, оказва положително въздействие върху училищната среда. Освободени в по-голяма степен от икономическа несигурност, семействата проявяват по-висока готовност за подкрепа и участие в образователни и културни инициативи, което съдейства за развитието на училищната общност.

6.3 ДЕМОГРАФСКИ:

Влошените демографски показатели и икономическата миграция са едни от основните проблеми при осъществяване на държавния план – прием.

Демографските фактори оказват пряко влияние върху училището и са свързани с броя на населението, раждаемостта, миграцията, структурата на семейството. Училището е организация, чийто най-многоброен състав са учениците и ако демографските фактори се пренебрегват при изграждане на дългосрочната стратегия, това може да окаже пагубно влияние дори върху съществуването на конкретното училище.

Към края на 2024 г. населението на област Добрич е 145 207 души. По-голямата част от населението живее в градовете (приблизително 70%), докато останалите 30% са в селата. Продължава процесът на застаряване. Към края на 2022 г. 26.4% от населението е на възраст над 65 години. Делът на младото население (0–14 г.) е значително по-нисък, особено сред българската етническа група.

През 2023 г. са регистрирани 1 150 раждания и 2 714 смъртни случая, което показва отрицателен естествен прираст.

Миграционните процеси са още едно неблагоприятно явление, което съществено допринася за намаляването на броя на децата в училище. Семействата напускат града и трайно се установяват или в чужбина, или в други райони на страната с по-благоприятен за тях икономически и социален фон. През последните години обаче се наблюдава известна положителна тенденция в миграционните процеси, като в някои периоди механичният прираст е бил положителен за първи път от десетилетия.

В община град Добрич през 2025 г. са записани 607 първокласници, разпределени в 29 паралелки. Наблюдава се лек спад спрямо предходни години. Докато за цялата област Добрич учениците са 13 752, в самия град Добрич те са приблизително половината от тази бройка (предвид, че 48.9% от населението на областта живее в града). Децата под 15-годишна възраст съставляват около 13-14% от населението на града. През септември 2025 г. Общинският съвет в Добрич одобри формирането на паралелки под минималния норматив (маломерни паралелки) в 5 училища на територията на града.

Данните от Преброяване 2021, от справките на Националния статистически институт и РУО-Добрич сочат задълбочаваща се тенденция към намаляване на населението на града, което оказва силно негативно влияние върху състоянието на училищната мрежа.

6.4 ЕКОЛОГИЧЕН КОНТЕКСТ И ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ:

- Екологично състояние и здраве

Качеството на околната среда е ключов фактор за здравето на учениците. За разлика от редица големи градове в България, където замърсяването на въздуха принуждава семействата да се преселват („климатична миграция“), град Добрич запазва благоприятна екологична обстановка. В региона липсват мащабни индустриални обекти в сферите на енергетиката и тежката химия. Най-близките индустриални зони (Девня и ТЕЦ „Варна“) са разположени на безопасно разстояние от над 50 км. Основните локални емисии се генерират предимно от автомобилния трафик и използването на твърдо гориво за битово отопление през зимата.

- Климатични особености и въздействие върху училищната среда

Спецификите на местния климат оказват директно влияние върху планирането на училищния бюджет. Умерено-континенталният характер на района, характеризиращ се с горещо лято и студена зима с чести снегонавявания, налага значителни разходи за отопление, снегопочистване и поддръжка на сградната инфраструктура (покриви и изолации). Преходните сезони са ясно изразени, като есента е по-продължителна и суха в сравнение с пролетта.

6.5 ТЕХНОЛОГИЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ:

•	 Технологични ресурси

Обезпечаването на училището с компютърна техника, използването на информационните и комуникационни технологии и мултимедийни продукти в процеса на обучение създават условия за повишаване качеството на образователно – възпитателния процес, както и за въвеждане на иновационни педагогически подходи.

•	Информационни ресурси

Училището като организация е на пазара на образователните услуги и за да има успех на този пазар е необходимо да познава всичките му аспекти, в това число „конкуренцията“, а също и характеристиките и нагласите на потенциалните потребители, ученици и родители, на образователната услуга.

  - ВЪТРЕШНА СРЕДА:

Вътрешната среда на училището се свързва основно с четири елемента: материалните ресурси, финансовите ресурси, човешките ресурси и информационните ресурси.

За да е успешно и за да достигне основната си цел, свързана с образование, възпитание, интелектуално, емоционално, социално, духовно – нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, училището като организация трябва добре да познава вътрешните си системи, свързани с материални, финансови, човешки и информационни ресурси, но също и свързани с комуникация, организационна култура и управленска структура.

- SWOT – АНАЛИЗ

7.1.      СИЛНИ СТРАНИ

- Неизменен стремеж към осигуряване на качествено образование за всички ученици в училището чрез съчетаване на традиционни и иновативни методи на преподаване, ориентирани към придобиване на компетентности.

- Предоставя се подкрепа за личностното развитие и усъвършенстване на учениците чрез всички предвидени възможности – допълнително обучение и консултации, занимания по интереси, преодоляване на обучителните затруднения, кариерно ориентиране, психологическа подкрепа, логопедична работа, ресурсно подпомагане.

- Осигурена е възможност на за включване в целодневна организация на учебния ден на учениците от начален и прогимназиален етап.

- Училището е важна част от живота на общността и е средище за запазване на българската идентичност, история и култура, представени чрез отбелязване на чествания, празници и чрез съхраняване на ритуали.

- Изгражда се и се развива у учениците хуманност, граждански екологични и интеркултурни ценности.

- Насърчава се здравословния живот и активния спорт и се създават условия за прилагането им в училището.

- Училището развива ученическото самоуправление и партньорствата – активно си сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство, институциите и неправителствени организации.

- Чрез планирането на вътрешноинституционална квалификация и обучения от външни организации се дава възможност за постоянното усъвършенстване на педагогическите специалисти в училището.

- Предвиждат се средства от издръжката на бюджета на училището и се привлича допълнително финансиране по национални програми и проекти за осигуряване на постоянното модернизиране на физическата среда.

- С осъвременяването на технологичната обезпеченост и въвеждането на нови технологии се осигурява свободен и равен достъп до информацията както за педагогическите и непедагогическите специалисти, така и за учениците.

- Ефективно се реализират дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и недопускане на отпадане на ученици през предходните години.

- Осъществява се системен контрол върху всички аспекти от дейността на училището.

- Комуникацията с родителите се извършва чрез ползване на разнообразни канали.

- Дейностите се популяризират в местните медии и социалните мрежи.

- Финансовите ресурси се използват ефективно и целесъобразно.

7.2.      СЛАБИ СТРАНИ

- Липса на готовност при част от педагогически специалисти да променят методите на преподаване, която се налага с промяната на националните и регионални приоритети.

- Недостатъчни умения на част от учителите за използване и създаване на дигитално учебно съдържание.

- Неприлагане в достатъчна степен и на новостите в образователната система в дейностите в училището, на индивидуалния и диференцирания подход.

- Недостатъчна заинтересованост и затруднена комуникация с част от родителите.

- Познаване в недостатъчна степен на нормативната уредба и наличие на пропуски в познаването на учебните програми от част от участниците в образователния процес.

- Допускане на значителен брой отсъствия по уважителни причини и неуважителни причини от учениците в гимназиалните етапи.

- Недостатъчни компетентности на педагогическите специалисти за справяне с ниската мотивация на част от учениците.

- Несъответствието между обема на знания, определен чрез учебните програми и учебници и възможностите и мотивацията на учениците  за усвояването му.

- Недобра дисциплина на определени учениците в някои учебни часове.

7.3.      ВЪЗМОЖНОСТИ

- Перманентна квалификация на учителите; проучване, усвояване и прилагане на добри практики за провеждане на съвременно образование и възпитание, с цел формиране на умения у учениците за постигане на ключови компетентности.

- Активно включване на учители и ученици при изготвянето и реализирането на проекти.

- Осигуряване на възможности за изява на учениците чрез популяризиране и включване в различни инициативи и състезания на училищно, регионално и национално ниво.

- Намаляване на агресията и неприемливото поведение на учениците чрез участие в инициативи.

- Използване на техниките и технологиите за мотивиране и привличане на учениците.

- Популяризиране на добри модели и постижения на учениците и педагогическите специалисти.

- Задълбочаване на работата с родителите с цел привличането им като пълноправен партньор в обучението и възпитанието на учениците. Разширяване на контактите на училището с външни организации и институции.

- Разработване и прилагане на иновативни практики.

- Сътрудничество с институциите, осигуряващи подкрепа за личностно развитие, в това число и кариерно ориентиране.

- Развитие на нови партньорства със заинтересовани страни. Привличане на успешни бивши ученици в подкрепа на училищни каузи.

- Подобряване на образователната среда чрез участие в различни национални програми и проекти.

- Разширяване и усъвършенстване  на рекламната дейност на училището за популяризиране на неговите силни страни чрез различни форми.

7.4.      ЗАПЛАХИ

  - Задълбочаваща се демографска криза.

- Постоянно увеличаващата се средна възраст на педагогическите специалисти в училището и липса на правоспособни и квалифицирани педагогически специалисти по математика и природни науки.

- Конкуренти на територията на града.

- Спад на мотивацията и амбицията на учениците.

- Липса на достатъчен родителски контрол.

- Увеличаване на броя на учениците, които се отглеждат от роднини или в непълни семейства.

- Отрицателно въздействие на средата, чувство на безнаказаност у учениците.

- Внезапна поява на кризи от различен характер.

7.5.      ИЗВОД

Външната и вътрешната среда на училището са теоретични понятия, които са доказали своята приложимост в практиката.

На база доброто познаване на външната и вътрешната среда, училището на практика разполага с анализ на своите силни и слаби страни, с информация за потенциалните заплахи  и разбиране за възможностите.

Външните фактори имат негативно въздействие върху развитието на образователната система, което се изразява в дисхармония между мисията на училището и очакванията и изискванията към качеството на образованието. СУ „П. Р. Славейков“, като образователна институция, функционира в условията на неблагоприятна и агресивна среда, която оказва силно влияние върху личността на учениците, мотивацията им за учене, а също така и върху поведението им. Основният, очертаващ се проблем, е свързан с намирането на адекватна и успешна реакция за преодоляване на отрицателното въздействие.

Анализът на вътрешната среда показва, че релацията „силни страни – възможности“ има по-голяма тежест, което определя стратегия за развитие, насочена към затвърждаване и развитие на завоюваните позиции и разкриване на нови перспективи.

Успешен подход за решаване на възникващите проблеми е търсенето на сътрудничество в училището и извън него със заинтересованите страни и обществените организации.

- МОТО, МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

1.	МОТО: УЧИМ ЗАЕДНО, ИЗРАСТВАМЕ ИНДИВИДУАЛНО.

Мотото ни е декларация за нашите ценности и е основано на традиции, опит и постижения. То изразява нашия идеал за развитие. Мотото на училище „Славейков“ е обещание за сигурност и символ на успех.

2.	МИСИЯ

С грижа и внимание създаваме приобщаваща и защитена образователна среда, фокусирана върху личностното израстване на всеки ученик. Нашата мисия е да формираме устойчива ценностна система и да развиваме практически умения в три основни стълба: ефективно учене, конструктивно общуване и способност за вземане на осъзнати решения.

Мисията дефинира социалната роля и отговорностите на нашата институция. Тя очертава уникалния профил на училището и гарантира стабилност на образователните услуги и индивидуалната подкрепа. Нашата мисия е устойчива във времето декларация, която превръща професионалните ни усилия в значим обществен принос

3.	ВИЗИЯ

Надграждайки утвърдения авторитет и дългогодишните традиции на СУ „П. Р. Славейков“, екипът ни насочва своите усилия към създаване на иновативно образователно пространство, съчетаващо високи постижения в чуждоезиковото обучение с практически бизнес умения и дигитална икономика, подготвящо бъдещи експерти за предизвикателствата на глобалния пазар. Да създадем подкрепяща среда за изграждане на достойни, свободни и отговорни граждани, притежаващи критично мислене, висока култура и стремеж към учене през целия живот. Да утвърдим училището като водещ център за подготовка на адаптивни и конкурентноспособни личности, които владеят езика на глобалния бизнес и притежават икономическа култура, необходима за успешна реализация в международна среда.

Визията на СУ „П. Р. Славейков“ представлява реалистична и амбициозна пътна карта за бъдещето на институцията. Тя проектира развитието ни през следващите пет години, като съчетава опита от миналото с нуждите на утрешния свят. Нашата визия е логично продължение на училищната мисия и е насочена към надграждане на постигнатото в периода 2020–2024 г., като същевременно предлага конструктивни решения на идентифицираните предизвикателства.

- ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ/ЦЕННОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Формулирайки ценностите за развитието на училището ние се водим от принципите на демократичния образователен модел, но едновременно с това се стремим да запазим традициите и качеството на българското образование. Нашите ценности са изградени във времето и са формирани от учителите и учениците.

- Ориентираност към личността е нашият водещ принцип. Отчитайки колко уникален е всеки човек ние се стремим да индивидуализираме предоставяното образование и подкрепа и да намерим път към всяко дете.

- Равен достъп за всеки ученик, като се  осигури качествено образование, отговарящо на нуждите и способностите му.

- Взаимно уважение, равнопоставеност и лична свобода са основа на отношенията и действията на всички членове на училищната общност. Ние вярваме, че свободата се осъществява в рамките на ненарушаване на чуждите права и неприкосновеност и трябва да гарантира собствената и чужда безопасност.

- Естественият стремеж за учене е заложен у всеки човек и се проявява в условия на свобода, а училището трябва да я осигури и гарантира за учениците.

- Плуралистично учене – ние вярваме, че човек учи отвсякъде, по всяко време и по различни начини. Това определя разнообразието от средства и методи, които прилагаме, за да постигаме образователните цели, които си поставяме. Етап от пътя към е личният опит и грешката, които се допускат в процеса на учене.

- Училището подкрепя, развива и стимулира сътрудничеството между учениците, а не конкуренцията на всяка цена между тях.

- Въвеждане на нови техники и технологии, което ще даде възможност за прилагане на разнообразни методи на преподаване, ще динамизира процеса на учене и ще направи учениците активни участници.

- Запазване на традициите е важно за нас, защото ние вярваме, че пазейки ценностите, уменията и практиките, които отразяват същността ни, можем да стигнем навсякъде, без да загубим себе си и пътя.

- СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И СПЕЦИФИЧНИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА ЦЕЛИ

- НАШАТА ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Осигуряване на образователна среда, която гарантира високо качество на подготовката и социална устойчивост на учениците. Чрез иновативни подходи да провокираме когнитивното развитие и комуникативните умения, като поставим акцент върху технологичната грамотност и творческата изява. Финалният ни стремеж е формирането на личности със силно присъствие, готови за успешна реализация, които ще управляват бъдещето на 21-ви век с увереност и знание.

Глобалната цел е основната насока за действие на СУ „П. Р. Славейков“, следването на която ще осигури осъществяването на визията на нашата организация, т.е. достигането на желаното състояние.

- НАШИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Цялостен модел на подкрепа:

- Създаване на защитена среда, насочена към цялостното благополучие на ученика – от академичния напредък и физическото здраве до социалната интелигентност и духовното израстване.

- Информационна грамотност и критично мислене: Осигуряване на широкоспектърна информационна среда, която насърчава учениците да анализират, систематизират и оценяват критично усвоеното знание.

- Автономия и когнитивна мотивация: Прилагане на персонализирани педагогически стратегии за стимулиране на интелектуалната активност, насочени към изграждане на умения за саморегулирано и самостоятелно учене през целия живот.

- Повишаване на качеството на предоставяното образование, формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа в променяща се среда.

- ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧЛИЩЕТО

•	Издигане качеството на обучението и равнището на подготовка на по-високо ниво

‒	Акцентиране върху подготовката по български език и литература;

‒	Засилване на чуждоезиковата подготовка;

‒	Системна и последователна подготовка на зрелостниците  за успешно полагане  на ДЗИ;

‒	Засилена компютърна подготовка,  овладяване на информационните технологии, както и използването на иновационни и интерактивни разработки по отделните предмети;

‒	Максимално използване възможностите на ИУЧ, ФУЧ, ЗИП, СИП, извънурочни дейности;

‒	Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

‒	Подобряване физическата дейност на учениците.

•	Гражданско образование.

‒	Приобщаване на учениците към националната култура, традиции и ценности, към общочовешките добродетели;

‒	Взаимодействие  със семейството и другите социални фактори, по-тясно взаимодействие с Училищното настоятелство;

•	Обогатяване и развитие на базата и ресурсите на училището;

•	Максимална педагогическа производителност.

- ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

- Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и подобряване на постиженията на всички ученици по всички учебни дисциплини

- Оптимизиране на качеството и ефикасността на учебния процес с цел устойчиво повишаване на образователните резултати по целия спектър от дисциплини.

- Осигуряване на широк достъп на учениците до съвременните технологии и разнообразни средства за информация.

- Трансформиране на учебния процес към по-висока практическа стойност и пряка свързаност с реални житейски и професионални казуси.

- Постигане на по-висока успеваемост на ДЗИ и НВО чрез усъвършенстване на вътрешните механизми за мониторинг и оценка на напредъка.

- Мотивиране на позитивна нагласа към образователната институция чрез съчетаване на формалното обучение с неформални активности и стимулиране на автономията при самоподготовката.

- По-широко използване на иновативни методи на преподаване и учене: интерактивни методи, компютърно и проектно-базирано обучение, проблемно обучение.

- Системно надграждане на експертния капацитет на педагогическия екип в съответствие с новите образователни изисквания.

- Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците

- Интегрирано развитие: Осигуряване на цялостен процес на обучение и възпитание, който гарантира успешна социална интеграция, отговорно гражданско участие и емоционална зрялост на учениците.

- Модерно гражданско образование: Разширяване на спектъра от извънкласни и формални дейности, насочени към възпитание в дух на:

  - Патриотизъм: Съхраняване и предаване на националните ценности.

  - Европейско гражданство: Активно участие в демократичните процеси.

  - Устойчивост: Екологична отговорност и потребителска култура.

  - Младежко лидерство: Развитие на активно и инициативно ученическо самоуправление, отговарящо на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Патриотичното възпитание е неразделна част от процеса на личностно развитие на учениците и има ключова роля за формирането на ценностна система, национално самосъзнание и идентичност. В условията на динамична и променяща се социална среда училището носи особена отговорност за изграждането на устойчиви ценностни ориентири, основани на познаване и уважение към историята, културата и традициите на България.

Основен ангажимент на училището е запознаването на учениците с историческите постижения и приноса на българската нация в науката, културата и спорта. Патриотичното възпитание се реализира чрез учебното съдържание, часа на класа, училищните ритуали, честването на национални празници, участието в културни и спортни инициативи, както и чрез образователни пътувания и посещения на исторически и културни обекти.

Дейностите са насочени към формиране на позитивно отношение към националната история и традиции, развитие на национална гордост и самоуважение и постигане на баланс между националната и европейската идентичност.

За постигане на целите училището си партнира с Регионалното управление на образованието, общинската администрация, културни и спортни институции, училища и представители на местната общност.

- Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

  - Формиране на граждански компетентности и демократични ценности у учениците чрез активно участие в учебни и извънучебни дейности.

- Възпитаване на толерантност, уважение към културното разнообразие и интеркултурен диалог в училищната общност.

- Изграждане на умения за здравословен и безопасен начин на живот, включително превенция на рисково поведение, насилие и зависимости.

- Развитие на екологична култура и отговорно отношение към околната среда и принципите на устойчивото развитие.

- Повишаване на гражданската ангажираност и социалната отговорност на учениците чрез проекти, инициативи и доброволчески дейности.

- Развитие на критично и логическо мислене и умения за вземане на информирани решения в реални житейски ситуации.

- Създаване и поддържане на позитивен, безопасен и подкрепящ училищен климат, насърчаващ диалога и активното участие на учениците.

- Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности

- Осигуряване на условия за редовна физическа активност на учениците в рамките на учебния и извънучебния процес.

- Насърчаване на активен и здравословен начин на живот чрез разнообразни, достъпни и привлекателни спортни и двигателни дейности.

- Развитие на двигателните и спортните умения на учениците, съобразени с индивидуалните им интереси, възможности и потребности.

- Разширяване на спектъра от физически дейности, включително нетрадиционни спортове, танци и алтернативни форми на движение.

- Повишаване на мотивацията и личната отговорност на учениците за участие във физическа активност чрез възможност за избор и активно включване.

- Поддържане и модернизиране на безопасна спортна инфраструктура чрез целенасочено финансиране и участие в национални и европейски програми и проекти.

- Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

- Пълно обхващане и устойчиво задържане на учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователния процес.

- Изграждане на подкрепяща и привлекателна училищна среда, насърчаваща редовната посещаемост и приобщаването на всички ученици.

- Ранно идентифициране на ученици в риск от отпадане чрез системно проследяване на посещаемостта и образователните затруднения.

- Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа за ученици в риск чрез дейности по интереси, личностно консултиране и допълнителни образователни мерки.

- Активно партньорство с родителите за повишаване на ангажираността им към образованието на децата.

- Ефективно взаимодействие с институции и организации на местно и регионално ниво за прилагане на комплексни мерки за превенция на отпадането.

- Ясно разпределение на отговорностите и ефективен контрол върху изпълнението на дейностите по механизма от страна на училищното ръководство.

- Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание

- Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички ученици, независимо от етнически, социален и културен произход.

- Изграждане и поддържане на приобщаваща и толерантна училищна среда, основана на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

- Интегриране на интеркултурното образование в учебния процес и във възпитателната работа с цел формиране на уважение към културното многообразие.

- Съобразяване на образователния процес с индивидуалните потребности и интереси на учениците, с фокус върху личностното и професионалното им развитие.

- Съхраняване и насърчаване на културната идентичност на учениците от различни етнически общности.

- Формиране на позитивни нагласи към включващото образование сред ученици, педагогически специалисти и родители.

- Приобщаване на деца и ученици

  - Осигуряване на приобщаващо и равнопоставено образование, насочено към приемане и подкрепа на индивидуалните потребности на всяко дете и ученик.

- Индивидуализиране на обучението и подкрепата чрез ранно идентифициране и преодоляване на обучителни и поведенчески затруднения.

- Подкрепа за цялостното личностно развитие на учениците – интелектуално, емоционално, социално и физическо.

- Ефективно приобщаване на ученици със специални образователни потребности, ученици в риск, с изявени дарби и хронични заболявания чрез обща и допълнителна подкрепа.

- Развитие на екипния подход и междуинституционалното сътрудничество за повишаване качеството на приобщаващото образование.

- Повишаване капацитета на училището за прилагане на приобщаващи практики чрез участие в обучения, програми и инициативи.

- Противодействие на тормоза и насилието

- Изграждане и поддържане на сигурна и подкрепяща училищна среда, основана на уважение, толерантност и нулева толерантност към тормоз, насилие и дискриминация.

- Прилагане на последователна училищна политика за превенция и интервенция, съобразена с Механизма за противодействие на тормоза и насилието и утвърдените национални стратегически документи.

- Развитие на социални и емоционални умения у учениците, включително умения за ненасилствено разрешаване на конфликти и превенция на кибертормоза.

- Повишаване компетентностите на педагогическите и непедагогическите специалисти за разпознаване, превенция и адекватна реакция при случаи на тормоз и насилие.

- Осигуряване на ефективна координация, мониторинг и контрол чрез дейността на Координационния съвет и ежегодна оценка на училищната среда.

- Активно партньорство с родителите и интегриране на дейностите за превенция в останалите приоритетни направления на училищната стратегия.

- Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование

- Ранно идентифициране и проследяване на ученици в риск от отпадане чрез системно наблюдение на посещаемостта, успеваемостта и поведението.

- Изграждане на позитивна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която насърчава ангажираността и задържането на учениците в училище.

- Повишаване качеството на образователния процес с фокус върху индивидуалните потребности на учениците и прилагане на ефективни педагогически подходи.

- Осигуряване на равен достъп до качествено образование за ученици от уязвими групи и ученици със специални образователни потребности.

- Подкрепа за личностното развитие и кариерното ориентиране на учениците с цел повишаване на мотивацията за учене и бъдеща реализация.

- Активно партньорство с родителите за повишаване на тяхната ангажираност и съвместна отговорност за образователния път на учениците.

- Развитие на извънкласни и извънучилищни дейности, които засилват връзката на учениците с училището и подпомагат социализацията им.

- Укрепване на сътрудничеството с институции и организации и осигуряване на финансово и материално подпомагане за ученици в неравностойно положение.

- Партньорство за споделена отговорност

- Интегриране на семейната общност: Превръщане на семейството в активен субект в образователно-възпитателния процес и ключов фактор за успешната социализация на учениците.

- Конструктивен диалог и сътрудничество: Оптимизиране на комуникационните канали между училището, родителите и местните структури за изграждане на устойчиво доверие.

- Информационна подкрепа и консултиране: Повишаване на компетентността на родителите и обществеността по актуални образователни политики, чрез целенасочени кампании и инициативи.

- Колективно управление и решаване на проблеми: Привличане на родителския актив като равностоен партньор при идентифицирането и преодоляването на предизвикателства пред училищната общност.

- Стратегическа роля на Обществения съвет: Утвърждаване на Обществения съвет като ефективен орган за контрол и формиране на политики, ангажиран пряко с оперативната дейност на училището.

- Дигитална обратна връзка и мониторинг: Поддържане на модерна система за прозрачност и ежедневен обмен на информация относно индивидуалния напредък и социалното поведение на учениците.

- Модернизация на системата за професионално развитие и непрекъснато обучение

- Стратегическо управление на кадрите: Усъвършенстване на модела за перманентна квалификация на педагогическия, ръководния и административния персонал в съответствие с динамиката на съвременното образование.

- Оптимизация на квалификационната структура: Надграждане на училищната система за обучение чрез въвеждане на гъвкави и интерактивни форми за повишаване на професионалната експертиза.

- Специализирана подготовка на класните ръководители: Развитие на умения за ефективно партньорство с родителите и прилагане на превантивни подходи при работа с ученици в риск.

- Дигитална компетентност и иновации: Продължаващо сертифициране и практическо усвояване на авангардни ИКТ инструменти за иновативно преподаване.

- Култура на учене през целия живот: Насърчаване на синергията между формалното, неформалното и самостоятелното професионално усъвършенстване.

- Вътрешноинституционален обмен на знания: Провеждане на практически срещи и семинари за споделяне на опит.

- Управленски капацитет: Професионално надграждане на административния и ръководния състав за модерно и ефективно управление на училищните ресурси.

- Кариерно израстване и нормативен синхрон: Подкрепа за кариерното развитие на учителите в пълно съответствие със ЗПУО и държавните образователни стандарти за професионалния статут.

- Модернизация и естетизация на образователната инфраструктура

- Реновация на учебните пространства: Поетапно подобряване на техническото състояние на вътрешната и външната инфраструктура за постигане на високи стандарти на обитаване.

- Дизайнерско и функционално преобразяване: Реализиране на проекти за интериорна естетизация на фоайета, коридори и учебни зали, превръщайки ги в модерни, вдъхновяващи и стимулиращи ученето пространства.

- Оптимизация на спортната инфраструктура: Модернизация на физкултурния салон и обновяване на откритите спортни площадки за насърчаване на активния и здравословен начин на живот.

- Ландшафтно оформление и екстериор: Естетизация на училищния двор чрез създаване на „зелени“ зони за отдих и учене на открито, които подобряват цялостния облик на институцията.

VI.	СТРАТЕГИИ И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

  - СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

•	Издигане на качественото ниво на подготовка на учениците и ориентиране към профилирано обучение;

•	Показване на практическата  приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

•	Акцентиране върху способностите  за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване;

•	Усъвършенстване работата с изоставащите  и талантливите ученици;

•	Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник;

•	Защита личностното достойнство на учениците  в синхрон  с процесите на демократизация в обществото;

•	Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение, използване на ИКТ;

•	Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището.

  - РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

•	Хуманизъм и толерантност.

•	Иновативност и творчество.

•	Доверие и отговорност .

  - ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

•	Ориентираност към личността.

•	Равен достъп.

•	Сътрудничество.

•	Отговорност.

•	Гъвкавост.

•	Екипност.

•	Автономност.

•	Отчетност.

•	Ефективност.

•          Законосъобразност.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

| Дейности | Финансира не |  | Срок за изпълне ние (месец, година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговор ници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет | Из точ ник |  |  | Индикатор | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез организиране дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1.1. Оптимизиране на качеството и ефикасността на учебния процес с цел устойчиво повишаване на образователните резултати по целия спектър от дисциплини. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Определяне на целите, задачите, критериите за постигане, поддържане и повишаване качеството на образованието. | Бюджет на училището |  | ежегодно | 1.Личностно развитие, мотивация и повишаване постиженията на учениците. 2.Създаване на условия за по-голяма практическа приложимост на обучението, по-голяма връзка с реалния живот и ориентиране към конкретни резултати. 3.Запазване на резултатите от НВО и ДЗИ. 4. Включване на повече ученици в клубове, занимания по интереси. 5.По-широко използване на иновативни методи на преподаване и учене: интерактивни методи, компютърно и проектно-базирано обучение, проблемно обучение. | 1. Процент на учениците, постигащи резултати над средното ниво в НВО и ДЗИ. 2. Повишаване на общия успех на уче- ниците – сравнение на резултатите им в началото и в края на учебната година. 3. Брой на учениците, участвали в състезания, олимпиади и проекти с положител ни резултати 4.Честота на използ ване на иновативни и интерактивни методи на обучение от учителите. 6. Процент на педаго гически специалисти, прилагащи диферен цирано обучение и допълнителна подкрепа за учениците. | Повишаване на общия успех на учениците. Запазване на резултатите на НВО IV и VII клас и ДЗИ. | Висок общ успех на учениците. Високи резултати на НВО IV и VII клас и повишаване резултатите от ДЗИ. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| 1.1.2. Прилагане на интерактивни, иновативни и дигитални методи на обучение. | Бюджет на училището |  | ежегодно | 1. Повишена практическа насоченост на учебния процес и по-добро обвързване на учебното съдържание с реални житейски и професионални ситуации. 2. Развитие на ключови компетентности у учениците – умения за прилагане на знанията, работа в екип, решаване на проблеми и вземане на решения. 3. Повишена мотивация и ангажираност на учениците чрез обучение, ориентирано към практически дейности и резултати. 4. Подобрени образователни резултати и по-висока степен на функционална грамотност | 1. Участие в практи- ческо обучение за използване на различни методи и средства по отделните учебни предмети 2.Брой ученици, включени в практически дейности, учебни посещения и изнесени уроци. 4. Процент педаго- гически специалисти, прилагащи интерактивни и практико-ориентирани методи на обучение. 5. Брой участия и отличия в състезания, инициативи и проекти с практическа насоченост. | Само част от учителите са взели участие в подобен род обучение | 74 учители, преминали практическо обучение за ПБО/ кооперативно учене/ проблемно ориентирано обучение/ дизайн мислене и др. | Директор ЗДУД ЗДАСД |
| 1.1.3. Включване на факултативни учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка. | Бюджет на училището |  | ежегодно | 1.Повишена мотивация и ангажираност на учениците. | 1. 1. Положителна обратна връзка от учениците и родите лите относно разнообразието и качеството на факултативната подготовка. | Разнообразие на факултативната подготовка, положителна обратна връзка. | Повишаване академичния напредък на учениците. | Директор ЗДУД Педагоги- чески екип |
| 1.1.4.Интегративни практики; STEAM базирано обучение | Бюджет на уюилището |  | ежегодно | 1.Изграждане на STEM център и високотехнологични класни стаи. 2. Обучение на учители за планиране, организиране и провеждане на STEAM практики 3. Задълбочаване на знанията и уменията на учениците по ИКТ и STEAM. | 1. Удовлетвореност от проведените дей- ности. 2. Мониторинг на проекта за изграждане на STEM център; План-график за из- ползване на центъра и медийни публикации. | Брой реализирани интегративни практики; Брой типови проекти; Брой проведени обучения на учители. | Брой реализирани интегративни практики; Брой типови проекти; Брой проведени обучения на учители; Изградени STEM център и високотехноло- гични класни стаи | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Оперативна цел 1.2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението по природни науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Оборудване и обзавеждане на STEM кабинети | Проект „Училищна STEM среда“ |  | ежегодно | 1. Нови кабинети по природни науки за учениците от прогимназиален и гимназиален етап 2. Изграждане на STEM център и високотехнологични класни стаи. | 1. Удовлетвореност от проведените дей- ности; 2. Мониторинг на проекта за изграждане на STEM център; План-график за из- ползване на центъра | Оборудвани кабинети по природни науки | 4 кабинета - химия, физика, биология и роботика | Директор ЗДУД ЗДАСД |
| 1.2.2. Използване на компетентностен подход в обучението | Бюджет на училището |  | постоянен | 1. Всички учители по природни науки използват ефективно компетентностния подход в обучението на учениците 2.Метакогнитивни умения; повишаване на функционалната грамотност, критичното мислене, гражданските и социалните умения, практически ориентираните знания и умения. | 1. Обучение на учители в областта на ключовите компетентности. 2. Брой проведени интегративни прак- тики, | Включване на голяма част от образователната общност. | Включване на по-голяма част от обра- зователната общност. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Оперативна цел 1.3. Повишаване функционалната грамотност на учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Диагностициране на пропуски на ученици, за които българския език не е майчин | Бюджет на училището |  | Ежегодно, ЗИ | 1. Учениците с различен майчин език от българския да могат да говорят и да пишат правилно на български език | 1. Ученици от всички класове с различен майчин език | Към момента в училището се обучават ученици от Украйна и такива, които са с различен майчин език | Всички ученици с различен майчин език да успеят да преминат НВО 4/ 7 клас по български език или ДЗИ. | Учители по БЕЛ и начални учители |
| 1.3.2. Засилване на интереса към българския език и природ- ните науки | Бюджет на училището |  | Ежегодно, ЗИ | 1.По-голям брой ученици, участващи в дейности за занимания по интереси със съответната насоченост | ЗИ по БЕЛ и природни науки | Брой клубове | Увеличаване броя на ЗИ и учениците участващи в тях | Учители по предмети |
| Оперативна цел 1.4. Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите специалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Продължаващо обучение на педагогическия персонал. | Бюджет на училището, НП |  | ежегодно | 1.План за квалификация на педагогическите специалисти. 2.Повишаване на професионалните компетенции. 3.Наставничество на учители. | 1.Проведени обу- чения от Плана за квалификация. 2. Мониторинг на наставничеството. | Проведени обучения от Плана за ква-лификация на педагогичес- ките специа листи.Брой учители, преминали обучения. | Проведени обучения от Плана за ква лификация на педагоги- ческите специа- листи. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Приоритетна област 2.Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 2.1. Дейности за формиране на патриотично възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Участие в дейности, свързани с почитане на българската история, култура и образование | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Формиране на национална принадлежност, достойнство и гордост | Брой събития | 2 | 5 | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| 2.1.2. Отбелязване на националния празник, официалните и училищните празници | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Формиране на национално самосъзнание и чувство за принадлежност | Брой събития | 4 | 6 | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| 2.1.3. Развитие на интереса към българските народно творчество и занаяти | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Формиране на устойчив интерес към традициите. | Брой събития | 1 | 2 | Учители НЕ, ПГЕ и ГЕ |
| Приоритетна област 3. Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 3.1 Развитие на интереса към различни видове спортни дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Организиране на допълнителни спортни занимания за учениците | Бюджет на училището |  | Октомври месец всяка календарна година | 1.Засилен интерес на учениците към различни видове спорт | 1. Сформирани групи по различни видове спорт | Преобладаващо участие на учениците от начален етап | По-голям брой учениците от прогимназиален и гимназиален етап | Учители ФВС |
| 3.1.2. Сформиране на клубове по спорт | Бюджет на училището, ЗИ |  | Октомври месец всяка календарна година | 1.Осигуряване на възможност за физическа активност на учениците | 1.Разширяване на обхвата на спортните занимания по интереси | Шахмат | Спортни дейности сред природата | Начални учители и учители по ФВС |
| 3.1.3. Участие в мероприятия от националния спортен календар | Бюджет на училището |  | ежегодно | 1.Участие на учениците в междуучилищни спортни прояви и печелене на призови места | 1.Участие в различни спортни мероприятия | Активно участие в организирани спортни състезания | Запазване и развиване на дейността | Учители по ФВС |
| Оперативна цел 3.2 Оборудване и ремонт на физкултурни салони/ спортни площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Включване в национални програми със спортна насоченост | МОН, НП „Заедно в изкуствата и спорта“ |  | ежегодно | 1.Осъвременяване на спортното оборудване и осигуряване на екипировка на състезателите | - Групи по хандбал и волейбол, фетбол. | клубове по НП “Заедно в изкуствата и в спорта” | Запазване и развиване на дейността на клубовете | Учители по ФВС |
| Приоритетна област 4. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 4.1. Формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Реализиране на дейности, свързани с изучаване на национал- ната история, култура, традиции и ценности. | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Приобщаване на учениците към националните традиции и ценности. 2.Изграждане на чувство за принадлежност и идентичност с националната култура и история. | 1.Посещение на исторически и кул- турни обекти. 2.Участие на ученици в литературни и исторически конкур- си. | Посетени исто- рически и кул- турни обекти. Участия в уче- нически кон- курси. | Посетени исторически и културни обекти. Участия в ученически конкурси. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| 4.1.2. Съхранение на училищни традиции и ритуали. | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Утвърждаване облика на училището чрез спазване на училищните традиции. 2.Чувство за принадлежност, сплотеност и единство. | 1.Участие в дейностите от Календарния план на училището. | Участия в дейностите от Годишен календарен план на училището. | Участия в дейностите от Годишен календарен план на училището. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Оперативна цел 4.2 Изграждане на автономна и активна личност на ученика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Ученически съвет | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Активни ученици, които имат желание да подобрят училищната среда | 1.Сформиран ученически съвет | Съществува ученически съвет | Разширяване обхвата на дейността на ученическия съвет | ПдС |
| 4.2.2. Реализиране на ученически проекти | Не се изисква |  | ежегодно | 1.Активно участие на учениците от прогимна зиален и гимназиален етап в изработване и реализиране на училищни проекти | 1.Осъществяване на ученически проекти с насоченост към развиване на училищната общност и осъвременяване на училищната среда | Участие на ученици от гимназиален етап | Включване на учениците от прогимназиален етап | ПдС, Учители от Философ- ския цикъл и история и цивилизации |
| Оперативна цел 4.3 Грижа за здравето |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Осигуряване на медицинско обслужване | Делегиран бюджет |  | ежегодно | 1.Осигурено медицинско лице. | 1.Оборудван медицински кабинет | Наличие на 1 медицинска сестра | Запазване на броя и допълване на оборудването на кабинета с необходимите медикаменти и материали | Директор, медицинска сестра |
| 4.3.2. Формиране у учениците на здравно- хигиенна култура и навици за здравословен начин на живот; Повишаване на информираността за редица заболявания, за здравословното хранене и за вредата от употреба та на вредни вещества. | Не се изисква |  | постоянен | 1.Формиране у учениците на положително отношение към личното здраве, здравословния начин на живот, самостоятелния информиран и отговорен избор. 2.Повишена информираност на учениците за различни заболяванията. | 1.Брой практически занятия, дискусии, беседи по темата. 2.Организиране на извънкласни и извън- училищни дейности. | Проведени практически занятия, дискусии и беседи, извън- класни и извънучилищни дейности. | Проведени практически занятия, дис- кусии и беседи, извънкласни и извънучилищни дейности. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип Медицинс ки специа- листи |
| Оперативна цел 4.4 Екологично възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Реализиране на проекти за опазване на околната среда и участие в проектни дейности | Не се изисква |  | постоянен | 1.Реализиране на проектните дейности и популяризиране на резултатите | 1.По-голям брой ученици, които се включват в реализирането на проекти с екологична насоченост | Активно включване в кампании | Разширяване на обхвата на включените ученици и броя на реализираните проекти | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Оперативна цел 4.5 Интеркултурно възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Осъществяване на интеркултурно образование и подкрепа за мултикултурна среда | Не се изисква |  | постоянен | 1.Включване в различни проекти, които имат за цел развиване на толерантност към различните у учениците | 1.Участие в събития и инициативи, свързани с толерантността и културното многообразие 2. Брой доброволчес- ки инициативи и кам- пании. | Проведени дейности. Участия в доброволчески инициативи и кампании. | Проведени дейности. Участия в доброволчески инициативи и кампании. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Приоритетна област 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 5.1 Обхват на застрашени от отпадане ученици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Работа с Информационната система за реализация на механизма | Бюджет на училището |  | постоянен | 1.Обхващане на всички застрашени от отпадане ученици | 1.Посещение на учебни часове | Няма ученици, които попадат в обхвата на механизма | Задържане на положителната тенденция за посещаване на учебни часове | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| Приоритетна област 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 6.1 Пълноценна социализация на ученици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Работа с ученици със СОП | Делегиран бюджет |  | ежегодно | 1.Консултиране на родителите и насочване на учениците към ресурсно подпомагане | 1.Подкрепа и изготвен индивидуален учебен план | подкрепа за всички ученици със СОП | Екипи и съобразяване на с индивидуалните нужди на всеки ученик | ЗДУД, ПдС, ресуресен учител |
| 6.1.2. Пълноценна социализация на ученици в риск - неравностойна социална среда | Не се изисква |  | При необходи мост | 1. Поддържане на висок успех по учебните дисциплини | 1.Отпускане на стипендии за ученици с един родител; безплатни купони за столово хранене | Отпускане на стипендии за ученици с един родител; безплатни купони за столово хранене | Продължаване на практиката за провеждане на благотворителни базари с цел финансово подпомагане на нуждаещите се ученици | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип |
| 6.1.3. Пълноценна социализация на ученици с хронични заболявания | Не се изисква |  | при необходи мост | 1.Поддържане на добър успех по отделните учебни предмети | 1.Списък с учениците с хронични заболявания | Освобождаване от часове по ФВС | Изготвяне на индивидуални учебни програми при необходимост | класни ръководители медицинска сестра |
| 6.1.4. Работа с ученици с изявени таланти | Бюджет на училището, ЗИ |  | постоянен | 1.Включване в извън класни и извънучилищ ни дейности, които отговарят на техните интереси и желания и подпомагат развитието на таланта им | 1.Грамоти за учениците | Индивидуална работа | По-активна индивидуална работа | Класни ръководители |
| Оперативна цел 6.2 Изграждане на компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Поощряващо пре- подаване, отговарящо на индивидуалните, културни и образователни нужди и сили на учениците. | Не се изисква |  | постоянен | 1.Индивидуален подход към всеки ученик. | 1.Учениците идват с желание на училище. 2.Учениците се чувстват приети такива, каквито са. | Актуална обратна връзка | Актуална обратна връзка | Директор ЗДУД Педагоги- чески екип |
| 6.2.2. Създаване на спокойна среда, насър- чаваща автономността и фокусираща учениците върху ученето. | Не се изисква |  | постоянен | 1.Стремеж към самостоятелност и автономност в процеса на учене. 2.Създаване на безопасна, предсказуема, образователна и интересна среда, в която учениците да имат чувство за принадлежност и значимост. | 1.Постигане на трайни знания. 2.Спокойно общуване между учениците и между учениците и учителите. | Познавателни резултати на учениците. Ефективно общуване. | Повишаване напознавателни те резултати. Повишаване на степента на ефективно общуване | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип, ПдС |
| Приоритетна област 7. Приобщаване на деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 7.1. Гарантиране на възможността за подкрепа на всеки ученик за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Включване на педагогическите специалисти в обучения, насочени към прилагане на методи за индивидуализация на осъществяваното обучение | Бюджет на училището, НП |  | ежегодно | 1.Повишаване на уменията за осъществяване на обучение в съответствие с индивидуалните потребности и възможности | Процент обучени педагогически специалисти | 1 | 2 | Директор ЗДУД ККД Педагоги- чески екип |
| 7.1.2. Изграждане на подкрепяща среда и подобряване на достъпността на архитектурна среда | От бюджета на училището, по НП и проекти |  | ежегодно | 1.Създаване на условия за осъществяване на обучение в съответствие с индивидуалните потребности и възможности. | Брой съоръжения | 2 | 2 | Директор ЗДАСД |
| Оперативна цел 7.2. Осъществяване на подкрепящо образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, проследяване на напредъка. | Бюджет на училището |  | постоянен | 1.Повишена толерантност към представителите на уязвимите общности. 2.Партньорство с родителите. | 1.Включване на учениците в органи- зирани образователни, творчески и спортни дейности. | Включени ученици от уязвимите групи в образо- вателни, твор- чески и спортни дейности. Ефективно партньорство с родители на ученици от уязвимите групи. | Включени ученици от уязвимите групи в образователни, творчески и спортни дейнос ти. Ефективно партньорство с родители на ученици от уязвимите групи. | Директор ЗДУД ЗДАСД Педагоги- чески екип, ПдС Ресурсен учител |
| 7.2.2. Създаване на програми за подпомагане | Бюджет на училището, проекти |  | ежегодно | 1.Разработка на програми и инициативи, насочени към ученици със специални нужди или в уязвимо положение, включителнопредоставя не на учебни материали и техническа подкрепа. | 1.Разработени индивидуални планове и организирани училищни инициативи за приобщаване | Наличие на индивидуални планове за ученици със СОП | Разширяване обхвата на инициативите, в които са включени ученици със СОП и/ или от уязвими групи | Директор ЗДУД Педагоги- чески екип, ПдС Ресурсен учител |
| 7.2.3. Дейности за кариерно консултиране на учениците с акцент към завършващите степен на образование или етап | Не се изисква |  | постоянен | 1. Реализация на учениците в съответствие с интересите и възможностите им | 1.Процент на учениците, завършващи степен или етап | Реализация на завършващите ученици | Реализация на завършващите ученици | Директор ЗДУД Педагоги- чески екип |
| Оперативна цел 7.3 Партньорство с родителската общност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Сътрудничество с родителите | Не се изисква |  | постоянен | 1. Активно включване на родителската общност в организирани училищни инициативи | 1. Инициативи и дейности с помощта на родителите | Провеждане на 2 родителски срещи през учебната година | Организиране на минимум 1 допълнителна дейност от родителите или с тяхното активно участие | Класни ръководите ли |
| 7.3.2. Обществен съвет | Не се изисква |  | постоянен | 1.Създаване на по-тясна връзка между училище то и родителите чрез оказване на подкрепа за подобряване на учебния процес. | 1. Засилен интерес и ангажираност на Обществения съвет към подпомагане дейността на училището | Одобрява част от училищната документация | Развиване на дейността на Обществения съвет | Директор |
| 7.3.3. Училищно настоятелство | Не се изисква |  | постоянен | 1. Изграждане на по-силна и солидарна образователна общност, където родителите работят заедно с училищната админис- трация и учителите в интерес на учениците. | 1.Съвместни дейности с УН. | Подпомагане на училището за извършване на ремонтни дейности и осъществяване на социална подкрепа | Развиване на дейността на Училищното настоятелство | Директор |
| Приоритетна област 8. Противодействие на тормоза и насилието |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 8.1 Дейности за превенция на тормоза и насилието в училище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Организиране на дейности за превенция | Не се изисква |  | постоянен | 1. Намаляване на тормоза и насилието в училищна среда | 1. Липса на прояви на тормоз и насилие | Организиране на дейности за информация за учениците. Включване на различни заинтересовани страни | Организиране на анкети, дискусии и активности с участието на учениците от 1 до 12клас | ПдС |
| 8.1.2. Алгоритъм за реакция при регистриране на тормоз и насилие в училище. | Не се изисква |  | постоянен | 1. Следване на механизми за докладване и обработване на случаи на тормоз и насилие в училищната среда. 2.Намаляване/липса на тормоза и насилието в училищна среда. | 1. Бързи и ефективни действия за намиране на работещо решение. 2.Намаляване на тормоза и насилието в училищна среда. | Следване на механизъм Определен брой | Следване на механизъм Липса на такива | Директор ЗДУД ЗДАСД Класни ръководи- тели ПдС |
| 8.1.3. Актуализиране на училищните политики в съответствие за противодействие на тормоза и насилието | Не се изисква |  | ежегодно | 1. Създаване на среда, недопускаща прояви на насилие и тормоз | 1. Брой актуализации | 1 | 1 | Директор ЗДУД ПдС |
| 8.1.4. Координационен съвет | Не се изисква |  | ежегодно | 1. Определяне на служители, осъществяващи превенция на тормоза и насилието и интервенция в случаи на проявяването им | 1. Брой заповеди за определяне на състав | 1 | 1 | Директор |
| Приоритетна област 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 9.1 Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от идентифицираните рискови групи в училище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Отпускане на социални стипендии и помощи за деца в неравностойно положение | Делегиран бюджет |  | ежегодно | 1. Намаляване на риска от отпадане поради социални причини | 1. Брой отпуснати социални стипендии | Осигурени социални стипендии за всички ученици, отговарящи на условията | Увеличаване на социалната стипендия и събиране на помощи при необходимост | Класни ръководители |
| 9.1.2. Осигуряване на привлекателна образователна среда | Делегиран бюджет |  | постоянен | 1. Осигуряване на уютни и приветливи класни стаи и учебни пространства. | 1. Поддържане на всички класни стаи, кабинети и училищни пространства | 3 ремонтирани помещения | 8 | Директор ЗДУД ЗДАСД |
| 9.1.3. Провеждане на инициативи, насочени към намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини | Не се изисква |  | постоянен | 1. Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини | 1. Брой |  |  | Директор ЗДУД Класни ръководители |

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

- Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование:

- Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;

- Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;

- Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие;

- Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт;

- Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно образование;

- По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика;

- Подобрена физическа и материална среда;

- Осигурена контролирана учебна среда и гарантирана посещаемост;

- Осигурена възможност за активно участие на всеки член общността в училищния живот.

- Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти:

- Осигурена среда за развитие и професионално израстване на всеки един  член от персонала, която подпомага личностното и професионално израстване;

- Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на педагогическите специалисти в училището;

- Осигурена положителна подкрепа за различните стилове на преподаване и гарантирана свобода на избор на методи за педагогическо взаимодействие с учениците;

- Осигурена среда за надграждане на компетенции на учителите, с които да могат покрият нуждите на различните ученици (включително компетенции за управление на конфликти);

- Предоставяне на възможности за индивидуализация и диференциация при оценка на труда на педагогическите специалисти в училището;

- Подобрен професионален профил на работещите в училището.

- Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора, културно, информационно и спортно средище:

- Осигурена безопасна, спокойна и обезпечена работна среда;

- Подобрена и благоприятна среда за обучение и личностно развитие;

- Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование;

- Минимизирани прояви на агресия, насилие и други негативни прояви сред учениците;

- Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на личностния и творческия потенциал на учениците;

- Повишена мотивация на учениците за участие в образователния процес, олимпиади, конкурси и състезания;

- Развитие и укрепване на формите на ученическо самоуправление.

- Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и публични институции:

- Изградена комуникационна политика, която създава връзка с обществеността;

- Изградена устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние;

- Засилване ролята на родителите при определяне цялостната политика на училището.

- Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

- Родители, ученици и местна общност разбират и оценяват упоритата работа на всеки един учител и всеки един ученик;

- Изградена положителна среда, която се фокусира върху силните страни на всеки член на училищната общност.

1. Срок за изпълнение на стратегията е периодът 2024 - 2029 година.

2. Стратегията се актуализира на всеки 5 години и в случай на значителни промени в

организацията на работа в училището или на нормативните актове за средното образование.

3. Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците и родителите

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БРОЙ УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой групи/ паралелки | 2020-2021 | Брой групи/ паралелки | 2021-2022 | Брой групи/ паралелки | 2022-2023 | Брой групи/ паралелки | 2023-2024 | Брой групи/ паралелки | 2024 - 2025 |
| ПГ | 1 | 16 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| ПГ – общо | 1 | 16 | 1 | 14 | - | - | - |  | - | - |
| I | 5 | 99 | 4 | 90 | 4 | 79 | 4 | 94 | 4 | 91 |
| II | 5 | 121 | 5 | 93 | 4 | 91 | 4 | 81 | 4 | 93 |
| III | 4 | 87 | 5 | 120 | 5 | 92 | 4 | 94 | 4 | 77 |
| IV | 5 | 121 | 4 | 87 | 5 | 115 | 5 | 92 | 4 | 95 |
| Начален етап | 19 | 428 | 18 | 390 | 18 | 377 | 17 | 361 | 16 | 356 |
| V | 5 | 121 | 5 | 112 | 4 | 89 | 5 | 92 | 4 | 90 |
| VI | 4 | 101 | 5 | 115 | 5 | 112 | 4 | 92 | 5 | 108 |
| VII | 5 | 108 | 4 | 99 | 5 | 114 | 5 | 110 | 4 | 87 |
| Прогимназиален етап | 14 | 330 | 14 | 326 | 14 | 315 | 14 | 294 | 13 | 285 |
| VIII | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 21 |
| IX | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 26 |
| X | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 24 |
| XI | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| XII | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 26 |
| Гимназиален етап | 5 | 124 | 5 | 130 | 5 | 120 | 5 | 126 | 5 | 123 |
| Общо: | 39 | 898 | 39 | 860 | 37 | 812 | 36 | 781 | 34 | 664 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БРОЙ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО

| Вид персонал | Брой персонал по учебни години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Общо за училището | 93 | 96 | 82 | 90 | 90 |
| Педагогически – общо | 73 | 76 | 74 | 74 | 72 |
| Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заместник-директор УД | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Р-л направление „ИКТ“ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Педагогически съветник | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| Логопед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Непедагогически – общо | 20 | 20 | 17 | 16 | 18 |
| Заместник-директор АСД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Счетоводител | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Касиер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Домакин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Финансов контрольор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Завеждащ АС/ Секретар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Библиотекар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общ работник/ поддръжка/огняр | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Хигиенист | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТИ –

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

| Учебни предмети | Среден успех по учебни години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Български език и литература | 5,24 | 5,39 | 4,55 | 4.53 | 4.57 |
| Английски език | 5,44 | 5,40 | 4,96 | 5.06 | 5.13 |
| Немски език | 5,05 | 4,66 | 4,75 | 4.90 | 5.25 |
| Руски език | 4,76 | 4,76 | 4,80 | 4.76 | 4.88 |
| Математика | 5,13 | 5,19 | 4,23 | 4.37 | 4.49 |
| Информационни технологии | 5,67 | 5,75 | 5,68 | 5.54 | 5.46 |
| Човекът и обществото | 5,76 | 5,59 | - | - | 5.71 |
| История и цивилизации | 5,15 | 4,93 | 4,82 | 4.68 | 4.65 |
| География и икономика | 4,92 | 4,89 | 4,69 | 4.59 | 4.77 |
| Околен свят | 5,98 | 5,98 | - | - | - |
| Човекът и природата | 5,53 | 5,54 | 5.42 | 5.30 | 5.55 |
| Философия | 4,68 | 4,41 | 3,98 | 3.89 | 3.77 |
| Гражданско образование | 5,52 | 5,13 | 4,92 | 5.37 | 5.25 |
| Биология и здравно образование | 5,04 | 5,04 | 4,87 | 4.80 | 5.00 |
| Физика и астрономия | 4,75 | 4,52 | 4,62 | 4.72 | 4.51 |
| Химия и ООС | 5,19 | 4,75 | 5,07 | 5.12 | 4.84 |
| Музика | 5,92 | 5,97 | 5,95 | 5.94 | 5.98 |
| Изобразително изкуство | 5,77 | 5,76 | 5,38 | 5.27 | 5.64 |
| Технологии и предприемачество | 5,79 | 5,83 | 5,91 | 5.93 | 5.94 |
| Физическо възпитание и спорт | 5,95 | 5,98 | 5,95 | 5.99 | 5.95 |
| Среден годишен успех | 5,29 | 5,27 | 4,99 | 5.23 | 5,19 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТИ –

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

| Учебни предмети | Среден успех по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 |  | 2022-2023 |  | 2023-2024 |  | 2024-2025 |  |
|  | XI клас | XI клас | XII клас | XI клас | XII клас | XI клас | XII клас | XI клас | XII клас |
| Английски език | 4,67 | 3,62 | 4,92 | 4,92 | 4,49 | 4,84 | 5,02 | 5,47 | 4,71 |
| I задължителен модул „Устно общуване“ | 4,78 | 4,46 | 5,00 | 5,00 | 4,42 | 4,92 | 5,08 | 5,42 | 4,64 |
| II задължителен модул „Писмено общуване“ | 4,59 | 4,04 | 4,81 | 4,92 | 4,46 | 4,92 | 5,12 | 5,42 | 4,68 |
| III задължителен модул „Езикът чрез литературата“ | 4,63 | 4,13 | 5,00 | 4,83 | 4,50 | 4,73 | 4,96 | 5,35 | 4,73 |
| IV задължителен модул „Култура и междукултурно общуване“ | 4,78 | 3,83 | 4,85 | 4,88 | 4,54 | 4,96 | 4,75 | 5,58 | 4,77 |
| I избираем модул „Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, научнопопулярни, специализирани и др. “/ Приложен английски език (от 2022/23 уч. г.) | 4,59 | 4,33 | 4,93 | 4,96 | 4,54 | 4,69 | 5,21 | 5,58 | 4,72 |
| Немски език | 5,12 | 4,90 | 4,51 | 5,04 | 4,74 | 4.90 | 4.93 | 5,53 | 4,69 |
| I задължителен модул „Устно общуване“ | 5,07 | 5,10 | 4,50 | 5,11 | 5,00 | 4,88 | 5,00 | 5,50 | 4,94 |
| II задължителен модул „Писмено общуване“ | 5,07 | 4,60 | 4,21 | 5,00 | 4,20 | 4,81 | 4,89 | 5,67 | 4,69 |
| III задължителен модул „Език и култура“ | - | - | 4,93 | - | 4,50 | - | 4,89 | - | 4,62 |
| IV задължителен модул „Езикови практики“ | - | - | 4,43 | - | 4,80 | - | 5,00 | - | 4,44 |
| I избираем модул „Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, специализирани и др. и упражняване на граматични единици “/ Приложен немски език (от 2022/23 уч. г.) | 5,21 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 4,89 | 5,42 | 4,75 |
| Руски език | 4,82 | 3,69 | 5,09 | 4,60 | 4,44 | 4.57 | 4.65 | 4,95 | 4,70 |
| I задължителен модул „Устно общуване“ | 4,85 | 3,86 | 5,08 | 5,00 | 4,42 | 4,60 | 4,73 | 5,00 | 4,7 |
| II задължителен модул „Писмено общуване“ | 4,69 | 3,71 | 5,15 | 5,00 | 4,20 | 4,50 | 4,47 | 5,00 | 4,6 |
| III задължителен модул „Език и култура“ | - | - | 4,92 | - | 4,29 | - | 5,00 | - | 4,8 |
| IV задължителен модул „Езикови практики“ | - | - | 5,15 | - | 4,50 | - | 4,40 | - | 4,7 |
| I избираем модул „Работа върху автентични текстове –публицистични, художествени, научнопопулярни и др. “/Приложен руски език (от 2022/23 уч. г.) | 4,92 | 3,50 | 5,15 | 4,67 | 4,50 | 4,60 | 4,67 | 4,86 | 4,70 |
| Учебни предмети | Среден успех по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 |  | 2022-2023 |  | 2023-2024 |  | 2024-2025 |  |
|  | XI клас | XI клас | XII клас | XI клас | XII клас | XI клас | XII клас | XI клас | XII клас |
| Биология и здравно образование | 4,94 | 4,01 | 4,98 | 4,79 | 4,18 | 4,50 | 4,84 | 5,05 | 4,17 |
| I задължителен модул „Клетката – елементарна биологична система“ | 4,56 | 3,80 | - | 4,71 | - | 4,42 | - | 4,81 | - |
| II задължителен модул „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ | 4,81 | 3,92 | 5,07 | 4,58 | 4,21 | 4,38 | 4,58 | 4,78 | 4,38 |
| III задължителен модул „Биосфера - структура и процеси“ | - | - | 5,15 | - | 4,33 | - | 5,21 | - | 4,12 |
| IV задължителен модул „Еволюция на биологичните системи“ | - | - | 5,00 | - | 4,17 | - | 4,50 | - | 4,08 |
| I избираем модул XI клас „От клетката до многоклетъчния организъм“ | 5,44 | 4,32 | - | 5,08 | - | 4,69 | - | 5,58 | - |
| I избираем модул XII клас „Екология и еволюция“ | - | - | 4,70 | - | 4,00 | - | 5,08 | - | 4,08 |

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТИ –

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА, ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

| Учебни предмети | Среден успех по учебни години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Български език и литература | 5,04 | 4,82 | 4,62 | 4.69 |  |
| Английски език | 4,15 | 4,77 | 4,58 | 5.28 |  |
| Математика | 5,15 | 4,41 | 4,36 | 4.68 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НВО И ДЗИ:

НВО – IV КЛАС, НВО - VII КЛАС, НВО - X КЛАС И ДЗИ – XII КЛАС

| Учебни предмети | Клас | Среден резултат (в точки) по учебни години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Български език и литература | IV | 88.20 | 82,13 | 88,17 | 91,83 | 85,53 |
|  | VII | 71,08 | 70,48 | 74,93 | 72,33 | 69,36 |
|  | X | 46,80 | 46,96 | 48,92 | 58,82 | 50,42 |
|  | XII | 52,28 Добър (4,19) | 58,15 Добър (4,30) | 50,31 Добър (3,94) | 63,73 Мн. добър (4,65) | 60,32 Добър (4,38) |
| Математика | IV | 75,07 | 67,47 | 81,01 | 87,56 | 84,49 |
|  | VII | 47,31 | 50,88 | 51,55 | 57,31 | 53,64 |
|  | X | 19 | 25,09 | 27,67 | 24,46 | 23,29 |
|  | XII | - | - | - | - | - |
| Английски език | VII | 97,5 | 100 | 79,90 | 93,92 | 96,44 |
|  | X | 90,5 | - | - | - | - |
|  | XII | 75,23 Мн. добър (5,32) | 74,46 Мн. добър (5,05) | 61,71 Добър (4,47) | 75,39 Мн. добър (5,09) | 72,43 Мн. добър (4,93) |
| География и икономика | XII | 4,49 | - | - | - | - |
| Биология и здравно образование | XII | 53,43 Добър (4,20) | 42,92 Добър (3,60) | 40,11 Среден (3,47) | 45,92 Добър (3,82) | 45,57 Добър (3.70) |
| Философски цикъл | XII | 4,31 | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НВО И ДЗИ

| Учебни предмети | Клас |  | Среден резултат по учебни години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Български език и литература | IV | ниво училище | 88.20 | 82,13 | 88,17 | 91,83 | 85,53 |
|  |  | ниво област | 70,13 | 66,53 | 67,85 | 70,80 | 66,66 |
|  |  | национално ниво | 74,67 | 70,46 | 70,52 | 72,63 | 70,94 |
|  | VII | ниво училище | 71,08 | 70,48 | 74,93 | 72,33 | 69,36 |
|  |  | ниво област | - | 46,92 | 49,64 | 48,32 | 48,48 |
|  |  | национално ниво | - | 53,63 | 55,03 | 54,61 | 55,91 |
|  | X | ниво училище | 46,80 | 46,96 | 48,92 | 58,82 | 50,42 |
|  |  | ниво област | - | 38,69 | 45,25 | 45,87 | 41,64 |
|  |  | национално ниво | - | 43,16 | 49,44 | 49,38 | 47,47 |
|  | XII | ниво училище | 52,28 | 58,15 | 50,31 | 63,73 | 60,32 |
|  |  | ниво област | 49,47 | 47,57 | 47,98 | 55,70 | 53,05 |
|  |  | национално ниво | 52,44 | 52,77 | 50,15 | 59,40 | 57,54 |
| Математика | IV | ниво училище | 75,07 | 67,47 | 81,01 | 87,56 | 84,49 |
|  |  | ниво област | 57,77 | 50,80 | 61,10 | 68,49 | 65,75 |
|  |  | национално ниво | 63,16 | 57,33 | 64,38 | 70,53 | 69,67 |
|  | VII | ниво училище | 47,31 | 50,88 | 51,55 | 57,31 | 53,64 |
|  |  | ниво област | - | 29,18 | 28,97 | 33,79 | 33,03 |
|  |  | национално ниво | - | 35,32 | 35,29 | 42,94 | 42,74 |
|  | X | ниво училище | 19 | 25,09 | 27,67 | 24,46 | 23,29 |
|  |  | ниво област | - | 27,99 | 27,93 | 24,72 | 28,38 |
|  |  | национално ниво | - | 34,72 | 34,50 | 33,10 | 34,96 |
| Английски език | VII | ниво училище | 97,5 | 100 | 79,90 | 93,92 | 96,44 |
|  |  | ниво област | - | 85,24 | 88,14 | 89,60 | 93,92 |
|  |  | национално ниво | - | 88,72 | 86,48 | 90,29 | 93,99 |
|  | X | ниво училище | 90,5 | - | - | - | - |
|  |  | ниво област | - | - | - | - | - |
|  |  | национално ниво | - | - | - | - | - |
|  | XII | ниво училище | 75,23 | 74,46 | 61,71 | 75,39 | 72,43 |
|  |  | ниво област | 73,76 | 65,67 | 65,59 | 71,30 | 73,61 |
|  |  | национално ниво | 73,02 | 68,04 | 67,06 | 72,49 | 74,76 |
| Биология и здравно образование | XII | ниво училище | 53,43 | 42,92 | 40,11 | 45,92 | 45,57 |
|  |  | ниво област | 52,09 | 38,91 | 41,77 | 50,16 | 43,53 |
|  |  | национално ниво | 49,01 | 41,85 | 44,72 | 55,23 | 55,27 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| V | 17 | 10 |  | - |  | 26 | 11 | - |  | 16 | 9 | - |  | 24 | 15 |  |  | - |  | 18 | 10 | - |
| VI | 17 | 12 |  | - |  | 22 | 13 | - |  | 20 | 16 | - |  | 12 | 4 |  |  | - |  | 26 | 11 | - |
| VII | 20 | 4 |  | - |  | 13 | 12 | - |  | 19 | 8 | - |  | 17 | 7 |  |  | - |  | 12 | 5 | - |
| Прогимназиален етап | 54 | 26 |  | - |  | 61 | 36 | - |  | 55 | 33 | - |  | 53 | 26 |  |  | - |  | 56 | 26 | - |
| VIII | - | - |  | - |  | 5 | - | - |  | - | - | - |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - | - | - |
| IX | 1 | 1 |  | - |  | 1 | - | - |  | 5 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | - | - |
| X | 1 | 1 |  | - |  | 1 | 1 | - |  | 2 | 1 | - |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - | - | - |
| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| XI | - | - |  | - |  | 1 | 1 | - |  | 2 | 1 | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| XII | - | - |  | - |  | 1 | 1 | - |  | 2 | 1 | - |  | 1 | 1 |  | - |  |  | 3 | - | - |
| Гимназиален етап | 2 | 2 |  | - |  | 10 | 2 | - |  | 13 | 2 | - |  | 3 | 3 |  | - |  |  | 4 | - | - |
| Общо за училището | 56 | 28 |  | - |  | 71 | 28 | - |  | 68 | 35 | - |  | 56 | 29 |  | - |  |  | 60 | 26 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

МАТЕМАТИКА

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| IV | 27 | 8 |  | - |  | 31 | 3 | - |  | 38 | 5 | - |  | 30 | 5 |  |  | - |  | 25 | 10 | - |
| Начален етап | 27 | 8 |  | - |  | 31 | 3 | - |  | 38 | 5 | - |  | 30 | 5 |  |  | - |  | 25 | 10 | - |
| V | 21 | 1 |  | - |  | 17 | 9 | - |  | 12 | 1 | - |  | 37 | 8 |  |  | - |  | 14 | 5 | - |
| VI | 12 | 3 |  | - |  | 8 | 3 | - |  | 20 | 12 | - |  | 18 | 10 |  |  | - |  | 29 | 3 | - |
| VII | 16 | 2 |  | - |  | 11 | 1 | - |  | 19 | 3 | - |  | 20 | 8 |  |  | - |  | 20 | 3 | - |
| Прогимназиален етап | 49 | 6 |  | - |  | 36 | 13 | - |  | 51 | 16 | - |  | 75 | 31 |  |  | - |  | 63 | 11 | - |
| VIII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| IX | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| X | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| XI | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| XII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Гимназиален етап | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Общо за училището | 76 | 14 |  | - |  | 67 | 16 | - |  | 89 | 21 | - |  | 75 | 31 |  | - |  |  | 88 | 21 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| VIII | 2 | - |  | - |  | 8 | 5 | - |  | 4 | 2 | - |  | 3 | 2 |  |  | - |  | 4 | 2 | - |
| IX | 5 | 3 |  | - |  | 4 | 1 | - |  | 5 | 4 | - |  | 4 | 3 |  |  | - |  | 5 | 2 | - |
| X | 3 | 2 |  | - |  | 2 | - | - |  | 4 | 1 | - |  | 12 | 2 |  |  | - |  | 6 | 1 | - |
| XI | 7 | 3 |  | - |  | 1 | - | - |  | 4 | 3 | - |  | 8 | 1 |  |  | - |  | 4 | - | - |
| XII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 4 | 1 | - |  | 3 | 1 |  | - |  |  | 6 | - | - |
| Общо за училището | 17 | 8 |  | - |  | 15 | 6 | - |  | 21 | 11 | - |  | 30 | 9 |  | - |  |  | 25 | 5 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| VII | 9 | 4 |  | - |  | 5 | 2 | - |  | 13 | 3 | - |  | 5 | 2 |  |  | - |  | 11 | 3 | - |
| Прогимназиален етап | 9 | 4 |  | - |  | 5 | 2 | - |  | 13 | 3 | - |  | 5 | 2 |  |  | - |  | 11 | 3 | - |
| IX | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 1 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 4 | - |  |
| X | 2 | - |  | - |  | - | - | - |  | 5 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | -- |
| XI | - | - |  | - |  | 2 | - | - |  | 3 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 7 | - |  |
| XII | 2 | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 3 | 0 |  | - |  |  |  | - | - |
| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| Гимназиален етап | 4 | - |  | - |  | - | - | - |  | 9 | - | - |  | 3 | - |  | - |  |  | 11 | - | - |
| Общо за училището | 13 | 4 |  | - |  | 7 | 2 | - |  | 22 | 3 | - |  | 8 | 2 |  | - |  |  | 22 | 3 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| V | 16 | 4 |  | - |  | 10 | 2 | - |  | 12 | 4 | - |  | 18 | 5 |  |  | - |  | 12 | 3 | - |
| VI | 10 | 4 |  | - |  | 15 | 4 | - |  | 12 | 6 | - |  | 10 | 3 |  |  | - |  | 16 | 3 | - |
| VII | 10 | - |  | - |  | 19 | 3 | - |  | 11 | 3 | - |  | 10 | 8 |  |  | 1 |  | 8 | 5 |  |
| Прогимназиален етап | 36 | 8 |  | - |  | 34 | 9 | - |  | 35 | 13 | - |  | 38 | 16 |  |  | 1 |  | 36 | 11 | - |
| VIII/ IX/ X | 4 | 1 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |
| Гимназиален етап | 4 | 1 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Общо за училището | 40 | 9 |  | - |  | 34 | 9 | - |  | 35 | 13 | - |  | 38 | 16 |  | 1 |  |  | 36 | 11 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| V | 13 | 1 |  | - |  | 13 | 1 | - |  | 11 | 2 | - |  | 14 | 9 |  |  | - |  | 12 | 11 | - |
| VI | 14 | 6 |  | - |  | 14 | 6 | - |  | 5 | 1 | - |  | 10 | 5 |  |  | - |  | 12 | 1 | - |
| VII | 6 | 1 |  | - |  | 5 | 1 | - |  | 8 | 2 | - |  | 2 | 2 |  |  | - |  | 6 | 6 | - |
| Прогимназиален етап | 33 | 8 |  | - |  | 32 | 8 | - |  | 24 | 5 | - |  | 26 | 16 |  |  | - |  | 30 | 18 | - |
| VIII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| IX | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | -- | - |
| X | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |
| XI | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| XII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Гимназиален етап | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Общо за училището | 33 | 8 |  | - |  | 32 | 8 | - |  | 24 | 5 | - |  | 26 | 16 |  | - |  |  | 30 | 18 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| VII | 8 | 1 |  | - |  | 23 | 6 | - |  | 16 | 4 | - |  | 7 | 7 |  |  | - |  | 14 | 6 | - |
| Прогимназиален етап | 8 | 1 |  | - |  | 23 | 6 | - |  | 16 | 4 | - |  | 7 | 7 |  |  | - |  | 14 | 6 | - |
| VIII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| IX | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | -- |
| X | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |
| XI | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| XII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Гимназиален етап | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Общо за училището | 8 | 1 |  | - |  | 23 | 6 | - |  | 16 | 4 | - |  | 7 | 7 |  | - |  |  | 14 | 6 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

БРОЙ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДИ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

| Класове и етапи | Брой ученици по учебни години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  |  |
|  | Общински кръг |  | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Общински кръг |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг |  | Национален кръг | Общински кръг |  | Областен кръг |  |  | Национален кръг | Общински кръг | Областен кръг | Национален кръг |
| VII | 8 | 1 |  | - |  | 17 | 9 | - |  | 17 | 9 | - |  | 21 | 7 |  |  | - |  | 12 | 7 | - |
| Прогимназиален етап | 8 | 1 |  | - |  | 17 | 9 | - |  | 17 | 9 | - |  | 21 | 7 |  |  | - |  | 12 | 7 | - |
| VIII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| IX | - | - |  | - |  | 1 | - | - |  | 3 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 3 | - | - |
| X | - | - |  | - |  | 3 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 4 | - | - |
| XI | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| XII | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Гимназиален етап | - | - |  | - |  | 4 | - | - |  | 3 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 7 | - | - |
| Общо за училището | 8 | 1 |  | - |  | 21 | 9 | - |  | 21 | 9 | - |  | 21 | 7 |  | - |  |  | 19 | 7 | - |